## KI
KOSZTORYS INWESTORSKI
Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowości Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Będków, w tym przebudowa drogi w miejscowości Rudnik i ul. Południowej w Będkowie''
Lp. | SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jed. | wartość
1 |  |  | Roboty przygotowawcze
1 | D-00.00.00 | analiza własna | Organizacja zaplecza budowy oraz zaprojektowanie i wdrożenie oznakowania tymczasowego | kpl | 1 | 20000 | 20000
2 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 665 | 25 | 16625
3 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.( zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej) | szt | 1 | 3000 | 3000
4 | D-01.02.03 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych | szt. | 2 | 350 | 700
5 | D-01.02.04 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 10 | 30 | 300
6 | D-01.02.04 | KNNR 6 0802-06 analogia | Rozebranie nawierzchni z betonu/asfaltobeontu gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 125 | 44 | 5500
7 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-03 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych poz. | m3 | 6 | 144 | 864
8 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.6 | m3 | 6 | 144 | 864
9 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (zwiększenie odl. na dalsze 4km) poz.7 | m3 | 6 | 144 | 864
2 |  |  | Odtworzenie zniszczonej konstrukcji drogi przy krawędziach
10 | D-01.02.04 D-02.01.01 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni oraz ziemne o grubości ok 35 cmwykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce utylizacji zapewnione rzez wykonawcę prac. | m2 | 1995 | 36 | 71820
11 | D-04.01.01 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 1995 | 3 | 5985
12 | D-05.04.00 | KNR 2-31 0109-03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5 Mpa gr 15 cm | m2 | 1928.5 | 35 | 67497.5
13 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 1928.5 | 53.74 | 103637.59
14 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 1928.5 | 22.72 | 43815.52
3 |  |  | Nawierzchnie
15 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 3338.25 | 4.6 | 15355.95
16 | D – 05.03.05b | KNNR 6 0108/02 - analogia | Warstwa wyrównawcza AC 16 W średno 125 kg/m2 | m2 | 3338.25 | 60 | 200295
17 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 3305 | 4.6 | 15203
18 | D – 05.03.05a | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm | m2 | 3305 | 48 | 158640
4 |  |  | Pobocza
19 | D-06.03.01 | KNNR-6 1301/05 | Ścinka istniejacych poboczy gr. 10 cm | m2 | 952 | 4.56 | 4341.12
20 | D-02.01.01 | KNNR-6 1301/05 - analogia | Pantowanie i wyrównanie poboczy - w tym także wykonanie ewentualnych nasypów | m2 | 816 | 15.6 | 12729.6
21 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 | 680 | 55.78 | 37930.4
5 |  |  | Inne roboty
22 | D-02.01.01 D-05.03.23a | analiza własna | Regulacja wysokościowa i odtworzenie utwardzonych wjazdów na posesje. | kpl | 1 | 25000 | 25000
Razem netto | [6 empty] | 810967.68
VAT | [6 empty] | 186522.57
Razem brutto | [6 empty] | 997490.25

## KŚ
KOSZTORYS ŚLEPY
Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowości Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Będków, w tym przebudowa drogi w miejscowości Rudnik i ul. Południowej w Będkowie''
Lp. | SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jed. | wartość
1 |  |  | Roboty przygotowawcze
1 | D-00.00.00 | analiza własna | Organizacja zaplecza budowy oraz zaprojektowanie i wdrożenie oznakowania tymczasowego | kpl | 1 |  | 0
2 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 665 |  | 0
3 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.( zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej) | szt | 1 |  | 0
4 | D-01.02.03 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych | szt. | 2 |  | 0
5 | D-01.02.04 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 10 |  | 0
6 | D-01.02.04 | KNNR 6 0802-06 analogia | Rozebranie nawierzchni z betonu/asfaltobeontu gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 125 |  | 0
7 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-03 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych poz. | m3 | 6 |  | 0
8 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.6 | m3 | 6 |  | 0
9 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (zwiększenie odl. na dalsze 4km) poz.7 | m3 | 6 |  | 0
2 |  |  | Odtworzenie zniszczonej konstrukcji drogi przy krawędziach
10 | D-01.02.04 D-02.01.01 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni oraz ziemne o grubości ok 35 cmwykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce utylizacji zapewnione rzez wykonawcę prac. | m2 | 1995 |  | 0
11 | D-04.01.01 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 1995 |  | 0
12 | D-05.04.00 | KNR 2-31 0109-03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5 Mpa gr 15 cm | m2 | 1928.5 |  | 0
13 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 1928.5 |  | 0
14 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 1928.5 |  | 0
3 |  |  | Nawierzchnie
15 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 3338.25 |  | 0
16 | D – 05.03.05b | KNNR 6 0108/02 - analogia | Warstwa wyrównawcza AC 16 W średno 125 kg/m2 | m2 | 3338.25 |  | 0
17 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 3305 |  | 0
18 | D – 05.03.05a | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm | m2 | 3305 |  | 0
4 |  |  | Pobocza
19 | D-06.03.01 | KNNR-6 1301/05 | Ścinka istniejacych poboczy gr. 10 cm | m2 | 952 |  | 0
20 | D-02.01.01 | KNNR-6 1301/05 - analogia | Pantowanie i wyrównanie poboczy - w tym także wykonanie ewentualnych nasypów | m2 | 816 |  | 0
21 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 | 680 |  | 0
5 |  |  | Inne roboty
22 | D-02.01.01 D-05.03.23a | analiza własna | Regulacja wysokościowa i odtworzenie utwardzonych wjazdów na posesje. | kpl | 1 |  | 0
Razem netto | [6 empty] | 0
VAT | [6 empty] | 0
Razem brutto | [6 empty] | 0

## Przedmiar
PRZEDMIAR
Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowości Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Będków, w tym przebudowa drogi w miejscowości Rudnik i ul. Południowej w Będkowie''
Lp. | SST | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
1 |  |  | Roboty przygotowawcze
1 | D-00.00.00 | analiza własna | Organizacja zaplecza budowy oraz zaprojektowanie i wdrożenie oznakowania tymczasowego | kpl | 1
2 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 665
3 | D-01.01.01a | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.( zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej) | szt | 1
4 | D-01.02.03 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacyjnych | szt. | 2
5 | D-01.02.04 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 10
6 | D-01.02.04 | KNNR 6 0802-06 analogia | Rozebranie nawierzchni z betonu/asfaltobeontu gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 125
7 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-03 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych poz. | m3 | 6
8 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.6 | m3 | 6
9 | D-01.02.04 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (zwiększenie odl. na dalsze 4km) poz.7 | m3 | 6
2 |  |  | Odtworzenie zniszczonej konstrukcji drogi przy krawędziach
10 | D-01.02.04 D-02.01.01 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni oraz ziemne o grubości ok 35 cmwykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce utylizacji zapewnione rzez wykonawcę prac. | m2 | 1995
11 | D-04.01.01 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 1995
12 | D-05.04.00 | KNR 2-31 0109-03 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5 Mpa gr 15 cm | m2 | 1928.5
13 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 1928.5
14 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 1928.5
3 |  |  | Nawierzchnie
15 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 3338.25
16 | D – 05.03.05b | KNNR 6 0108/02 - analogia | Warstwa wyrównawcza AC 16 W średno 125 kg/m2 | m2 | 3338.25
17 | D-04.03.01a | KNR 2-31 1004/04 + KNR 2-31 1004/07 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | m2 | 3305
18 | D – 05.03.05a | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm | m2 | 3305
4 |  |  | Pobocza
19 | D-06.03.01 | KNNR-6 1301/05 | Ścinka istniejacych poboczy gr. 10 cm | m2 | 952
20 | D-02.01.01 | KNNR-6 1301/05 - analogia | Pantowanie i wyrównanie poboczy - w tym także wykonanie ewentualnych nasypów | m2 | 816
21 | D-04.04.00 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 | 680
5 |  |  | Inne roboty
22 | D-02.01.01 D-05.03.23a | analiza własna | Regulacja wysokościowa i odtworzenie utwardzonych wjazdów na posesje. | kpl | 1